## Sheet1
Ime Zadatka | Trajanje(dani) | Početak | Kraj | Izvršitelj
Pokretanje projekta | 4 | 2023-07-03 | 2023-07-06
Procjena resursa | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Dragan Zovko
Plan intervjuiranja | 2 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | Dragan Zovko
Studija izvedivosti | 7 | 2023-07-07 | 2023-07-13
Plan projekta | 3 | 2023-07-07 | 2023-07-09 | Dragan Zovko
Analiza izvedivosti | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | Dragan Zovko
Analiza | 13 | 2023-07-14 | 2023-07-26
Intervjuiranje | 3 | 2023-07-14 | 2023-07-16 | Dragan Zovko
Analiza zahtjeva | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | Dragan Zovko
Dijagram toka podataka | 3 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | Dragan Zovko
Funkcionalna Dekompozicija | 2 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | Dragan Zovko
Revizija projekta | 2 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | Dragan Zovko
Dizajn | 18 | 2023-07-27 | 2023-08-13
Specifikacija zahtjeva | 2 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | Dragan Zovko
Konceptualni model podataka | 4 | 2023-07-29 | 2023-08-01 | Dragan Zovko
Logički model podatak | 3 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | Dragan Zovko
Objektni model | 3 | 2023-08-05 | 2023-08-07 | Dragan Zovko
Model arhitekture | 6 | 2023-08-08 | 2023-08-13 | Dragan Zovko
Testiranje | 10 | 2023-08-13 | 2023-08-23
Testiranje funkcionalnosti | 10 | 2023-08-13 | 2023-08-23 | Dragan Zovko
Implementacija | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-26
Puštanje u produkciju | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | Dragan Zovko
Obuka korisnika | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-26 | Dragan Zovko
Ukupno Trajanje: | 55